## Inf. Fís.-Fin. Sem. 2026
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
I - Información Institucional
Capítulo | 0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES
Subcapítulo | 01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES
Unidad Ejecutora | 0501 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT
Misión | Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure la calidad de vida de los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.
Visión | Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.1
III. Información del Programa
Nombre: | 11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
Descripción: | Desarrollo de la Vivienda y Habitat
Beneficiarios: | Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Resultado Asociado: | Disminuir la condición de vulnerabilidad de las familias que viven en estado de pobreza y sin techo digno a 7,870 familias beneficiadas para el año 2026, construyendo más de 2,050 nuevas viviendas y realizando más de 5,820 mejoramientos.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Ejecutado | [5 empty] | Avance
3,837,773,450.00 |  | 1,479,484,915.15 | [5 empty] | Física (%) | Financiero (%)
[8 empty] | 33.14% | 33.14%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | [7 empty] | 18.75% | 17.99%
Producto | Indicador | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | 1.94% | 125.00%
|  | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (F) | Financiera (F)
Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional | Cantidad Viviendas asistidas | 7,091 | 1,758,426,174 | 5,673 | 1,406,740,939 | 1,880 | 466,207,055.97
Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo | Cantidad Viviendas construidas | 100% | 1,098,257,277 | 80% | 798,605,822 | 15% | 143,651,500.18
Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado | Cantidad Viviendas construidas | 100% | 981,089,999 | 80% | 665,701,087 | 2% | 863,626,359.00
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
Producto: | 02- Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional
Descripción del producto: | Asistencia a familias vulnerables, en materia de mejoramiento habitacional y necesidades básicas, para mejora de la calidad de vida.
Logros alcanzados: | Durante el primer semestre de 2026 se brindó asistencia para el mejoramiento habitacional a 1,880 viviendas, equivalente al 33.14 % de la meta física semestral programada. La ejecución financiera alcanzó RD$466,207,055.97, representando el 33.14 % de la programación financiera del semestre. Se continuó con la implementación de las intervenciones de mejoramiento habitacional dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad, conforme a la disponibilidad presupuestaria y al cronograma institucional.
Causas y justificación del desvío: | El nivel de ejecución alcanzado responde al desarrollo progresivo de las intervenciones programadas, las cuales requieren procesos previos de levantamiento técnico, validación de beneficiarios, adquisición de materiales y ejecución de las obras. Se prevé incrementar el ritmo de ejecución durante el segundo semestre conforme avance la programación operativa.
Producto: | 03- Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo.
Descripción del producto: | Construcción de nuevas viviendas sociales; que se ofertan a bajo costo y aplican para el bono a la primera vivienda para mayor acceso de las familias mas vulnerables sin techo digno.
Logros alcanzados: | Al cierre del primer semestre se registró un avance físico de 15 %, equivalente al 18.75 % de la meta semestral programada. La ejecución financiera ascendió a RD$143,651,500.18, representando el 17.99 % de la programación financiera semestral. Se mantuvo la ejecución de proyectos habitacionales conforme al cronograma de construcción y supervisión técnica.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física y financiera refleja el comportamiento propio del desarrollo de proyectos de infraestructura, cuyos avances dependen del cumplimiento de etapas constructivas, procesos administrativos, disponibilidad de terrenos, supervisión técnica y cronograma de ejecución de las obras. Se espera una aceleración de la ejecución durante el segundo semestre.
Producto: | 04- Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado.
Descripción del producto: | Construcción de nuevas viviendas sociales; para ser adquiridas bajo financiamiento por entidad financiera más bono ITBIS y otros, facilitando mayor acceso a las familias mas vulnerables.
Logros alcanzados: | Durante el primer semestre se registró un avance físico de 2 %, equivalente al 1.94 % de la meta física programada para el periodo. La ejecución financiera alcanzó RD$863,626,359.00, representando un 125.00 % de la programación financiera semestral. Se realizaron desembolsos destinados a proyectos habitacionales en ejecución, permitiendo garantizar la continuidad de las obras y el cumplimiento de compromisos contractuales.
Causas y justificación del desvío: | La diferencia entre la ejecución física y financiera obedece a que durante el periodo se efectuaron pagos asociados a cubicaciones, avances de obra y compromisos contractuales previamente asumidos, mientras que el indicador físico se registra conforme a la culminación de las viviendas construidas. En consecuencia, la ejecución financiera presenta un comportamiento superior a la programación semestral sin que ello implique un incremento proporcional en el avance físico del producto.
Coordinador(a) |  | Director(a)
YARIS ACEVEDO |  | MIGUEL PALMERS